案例類型：辦理變更設計未覈實編列所需預算經費案
案情概述
    A機關辦理滯洪池新建工程，承攬工程之B廠商於開工後反應部分圖說具漏列工項及數量計算錯誤情事，本案工程難以繼續施作。A機關責請設計單位C公司進行檢討，就B廠商所提情事核算變更設計之預算經費。嗣後，A機關依C公司所提書圖、價目表等資料簽辦變更設計，案經會辦政風室，發現新增工項「餘方近運利用」、「整地費用」及原有工項「漿砌石」，具有單價過高、數量溢編或欠缺變更必要性等情事，且未檢討變更設計之責任歸屬，爰建請覈實審核變更設計預算經費，並應檢討設計單位之責任。
風險評估
   一、規劃設計考量未盡周全
        設計單位於辦理規劃設計時，未考慮地質、水文、周遭環境等因素，亦未參酌居民意見與評估施工可行性，以致漏列工項、數量計算錯誤，額外增加政府財政支出，延宕預定施工期程。
   二、未依規踐行變更設計程序
        機關辦理工程採購案件之變更設計，除應符合必要性及合理性要件外，尚須踐行「檢討責任歸屬」、「決定是否延展工期」及「單價編列及議價」等程序，非謂機關得恣意變更。本案機關業管單位於簽辦變更設計作業時，未覈實審核設計單位提送書圖、價目表之正確性及合理性，且未檢討變更設計責任歸屬，易招致圖利廠商之質疑。
防治措施
## 一、透過外部監督事先防範履約爭議
## 規劃設計良窳與工程品質有極大的關聯性，針對重大工程案件，主辦機關可於工程發包前舉辦廠商座談會，由設計單位敘明規劃構想，透過座談方式釐清施作可行性，並檢視有無限制競爭情事，確實把關規劃設計品質；另得適時召開說明會，邀請工程周邊居民參加，廣蒐民情並預告可能產生之利與不利影響，透過事先協調，避免可能衍生之爭議，以促使整體工程更臻完善，減少後續變更設計等繁瑣又耗費資源等情形。
   二、落實規劃設計審查機制
        依行政院公共工程委員會95年8月22日工程企字第09500320410號函附「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」，逐一審查規劃設計內容是否確實符合該表列舉建議事項，並應覈實審核設計單位所提書圖、價目表等資料覈之正確性及合理性，落實「督請設計單位加強工項檢核測量及計算」、「非常見工項應提供3家以上廠商報價資料」、「邀集施工廠商會勘審查」等機制，以避免發生單價過高及數量溢編等情事。

   三、確實遵循變更設計程序
    (一)工程變更設計需求若為廠商所提出，主辦機關應邀集設計監造單位、施工廠商及相關單位辦理現場會勘認定，據以製作會勘紀錄及拍照存證，並就會勘結論，敘明變更設計理由、經費及辦法會簽政風及會計單位後，陳報機關首長，不得先行施工。
    (二)另應檢討變更設計之責任歸屬，如涉及規劃設計錯誤或監造不當情事，依約扣處懲罰性違約金；如屬承辦技師或建築師之責任，依各該專技人員法規，提報各該專門技術人員主管機關予以懲戒。
   四、完善變更設計內控機制
        研訂「變更設計要件自主檢核表」，以供工程採購案件第一線承辦人員參考、使用，藉此確保契約變更之合法性及合理性，並踐行必要程序。透過完善機關工程案件變更設計之內控機制，避免相同或類似違失重覆發生。
參考法令
## 一、政府採購法第63條第2項委託規劃、設計及監造責任。
   二、經濟部水利署辦理工程變更設計暨修正施工預算作業注意事項。
   三、臺北市政府各機關採購契約變更單價編列及議價注意事項。
   四、臺中市政府暨所屬各機關學校工程採購契約變更單
       價編列及議價注意事項。
   五、行政院公共工程委員會95年2月27日工程企字第09500069151號函：「機關委託辦理技術服務，其有規劃、設計錯誤或監造不當情事，如屬承辦技師或建築師之責任，應依各該專技人員法規，提報各該專門技術人員主管機關予以懲戒。」
   六、行政院公共工程委員會95年8月22日工程企字第09500320410號函附「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」。

案例類型：恣意核發趕工獎金案
案情概述
       D機關辦理河川整治工程，契約金額為8,000萬元，工期為350日曆天(展延工期為525日曆天)。D機關於施工中認定有趕工之必要，遂與E施工廠商、F監造公司討論後，決定以鋼模取代契約規定傳統木模、引進2組推進工班等方式縮短工期。該工程提前18日曆天竣工，D機關據此核發E廠商及F公司趕工獎金，總計50萬元。政風室於會辦時發現施工期間未訂定趕工期限目標、方案，亦未報經上級機關審查同意趕工，已違反契約及「公共工程趕工實施要點」之規定，爰建請審慎認定趕工獎金之核發，經機關採納，即不予核發趕工獎金予E廠商及F公司。
風險評估
       為促使公共工程於確保施工品質前提下，全力趲趕進度提前完工，以發揮工程效益，節省整體社會成本，行政院公共工程委員會訂有「公共工程趕工實施要點」。該要點第2點第1項規定：「執行中工程計畫之各項工程標案或工程標案內之部分工程，有下列情形之一者，工程主辦機關得檢討趕工效益，訂定趕工期限目標及方案，報經上級機關審查同意後，…辦理趕工…。」
       惟本案主辦機關未依規檢討趕工效益，訂定趕工期限目標、方案，亦未報經上級機關審查同意，僅有提前完工事實即逕自決定核發50萬元之趕工獎金，極易招致外界圖利廠商之質疑，尤以本案業經延展工期175天，更可能引起「故意核准延期再提前完工」之聯想，加深社會大眾負面印象。
防治措施
   一、確實遵循公共工程趕工程序
        趕工獎金之核發，應以工程執行中已申請趕工為前提。主辦機關若認定趕工具必要性、合理性及可行性，應於施工中確實遵循行政院公共工程委員會函頒之「公共工程趕工實施要點」，訂定趕工期限目標、趕工期限方案，並報經上級機關審查同意，始得於工程提前完工時，核發施工廠商及監造單位趕工獎金。
   二、建立工程資訊公開機制
        行政資訊及作業流程之公開透明是最佳防止弊端方式，亦可破除外界對政府施政之疑慮。主辦機關基於工程效益、社會成本及政策需求等因素，要求廠商提前完工，並於工程進行中將各項施工資訊(如施工期程、進度、目標及趕工獎勵措施等)公開於機關網站等平台，而廠商如質如實提前完工，並依相關規範領取趕工獎金時，除能避免外界質疑圖利廠商外，更因政府積極推動趕工獎勵制度，營造機關良好形象，促使更多廠商願意投入公共工程，達成多元競爭之目的。

參考法令
   一、行政院公共工程委員會函頒「公共工程趕工實施要點」第2點第1項：「執行中工程計畫之各項工程標案或工程標案內之部分工程，有下列情形之一者，工程主辦機關得檢討趕工效益，訂定趕工期限目標及方案，報經上級機關審查同意後，與承包商及監造廠商協商依第三點規定發給趕工費用或依第四點規定以修約之方式辦理趕工：（一）工程標案延後開工或進度落後，非屬承包商責任，如趲趕進度減少工期展延，對整體工程計畫執行有助益。（二）工程標案係在工程計畫要徑上，如能減縮工期，對整體工程計畫執行有助益。（三）工程標案內之部分工程，如能減縮工期，對工程計畫執行有助益或具有重大效益。」。
   二、「行政院及所屬機關（構）推動行政作業流程透明原則」第4點：「各機關應結合內部控制相關規範及作法，依風險評估結果，選定推動行政作業流程透明之業務。對於重大性、專案性之預算執行、接受外界捐贈款項與具有申辦、補助性質之作業流程及欠缺監督而易產生弊端發生弊案之業務，應優先 辦理。」